## Resumen ejecutivo
Cronograma de desarrollo V1 - Aplicacion de mantenimiento
Version | Duracion propuesta | Fechas | Capacidad usada en papel | Mensaje clave
Escenario 1: turnos actuales | 6 meses | 01/07/2026 al 31/12/2026 | 1 persona, 4 dias/semana, alternando dia/noche; avance parcial por mantenimiento y fallas. | Tiempo prudencial si el alcance V1 se mantiene controlado y el backend usa servicios cloud. Los primeros 3 meses se justifican por preventivos + aprendizaje Swift.
Escenario 2: dedicado a la app | 4 meses | 01/07/2026 al 31/10/2026 | 1 persona dedicada, 4 dias/semana, 12 h/dia para la aplicacion; idealmente turno dia/remoto. | Permite acelerar sin eliminar QA ni migracion. 3 meses seria posible solo con datos limpios, decisiones cerradas y minima interrupcion.
Modulos futuros | Tiempo adicional fuera de V1 | Despues del cierre de V1 | Se planifican como fase 2 / fase 3. | Sirven para sustentar necesidad de horas extra o dedicacion si se quiere avanzar calendario, administracion, dashboards, integraciones y offline.
Recomendacion
Se recomienda presentar 6 meses como plazo prudencial para V1 bajo turnos actuales, porque el cronograma asume desarrollo manual, aprendizaje de Swift desde cero, interrupciones por mantenimiento/fallas, backend cloud, PDF, roles, migracion de datos Excel y pruebas. No seria prudente prometer menos de 6 meses si ademas se mantiene la carga operativa. Si la persona queda dedicada a la aplicacion, 4 meses es un plazo defendible; 2 meses seria demasiado ajustado y 3 meses solo seria viable con alcance congelado y apoyo en datos/validacion.
Alcance V1 incluido
Diseno actual iPad/SwiftUI y ajustes UX necesarios para operacion en campo.
Modulo preventivo: lista, detalle, ejecucion, pasos/pruebas/resultados, firmas, versionado y PDF.
Modulo correctivo: creacion de evento, reporte dinamico, tareas, cambio de componente, timeline, firmas y PDF.
Pantalla de equipos/activos: busqueda, jerarquia, detalle e historial base.
Pantalla de stock/almacenamiento: vista de disponibilidad y seleccion para reemplazos.
Backend cloud: API, base de datos, autenticacion/roles, almacenamiento de adjuntos/PDF y despliegue basico.
Migracion inicial de datos actuales en Excel desde dominio anterior al nuevo dominio de base de datos.
Fuera de V1 / futuro
Modulo cronograma/PCON nativo y calendario avanzado.
Pantalla administrador/coordinador para actividades semanales, plantillas y asignaciones.
Gestion completa de turnos, dashboards, notificaciones/aprobaciones, SAP, integracion formal con almacen, modo offline completo e iPhone.

## Supuestos y capacidad
Supuestos de planificacion y capacidad
Concepto | Escenario 1: turnos actuales | Escenario 2: dedicado | Comentario
Fecha inicio | 01/07/2026 | 01/07/2026 | Se presenta como inicio desde cero para conservar colchon.
Persona asignada | 1 persona | 1 persona | Sin equipo adicional de frontend, backend, QA ni data engineer.
Metodo de desarrollo asumido | Manual, sin asistente de codigo | Manual, sin asistente de codigo | El cronograma no depende de Codex ni aceleradores de IA.
Dias de trabajo | 4 dias por semana | 4 dias por semana | Segun modalidad indicada.
Turno dia | 7 h/dia efectivas para app | 12 h/dia para app | En escenario 1 hay mantenimientos y actividades operativas.
Turno noche | 3 h/dia efectivas para app | 12 h/dia para app | En escenario 1 se reduce por fatiga, guardia y fallas.
Patron | 1 semana dia / 1 semana noche | Dedicado, idealmente dia/remoto | El escenario dedicado busca reducir interrupciones.
Capacidad teorica V1 | 520 h aprox. en 26 semanas | 768 h aprox. en 16 semanas | Escenario 1: 13 semanas dia * 28 h + 13 semanas noche * 12 h. Escenario 2: 16 semanas * 48 h.
Colchon operativo | 20% aprox. para fallas, guardias, espera de datos y retrabajo | 15% aprox. para validaciones, retrabajo y coordinaciones | El buffer evita prometer el 100% del tiempo disponible.
Plazo recomendado | 6 meses | 4 meses | Plazos prudentes para una V1 cloud, no para una app completa con todos los modulos futuros.
Riesgo | Impacto | Mitigacion en cronograma
Fallas de equipos o atenciones no planificadas | Reduce horas reales de avance, sobre todo en turno noche. | Buffer operativo y tareas no criticas al final de cada bloque.
Aprendizaje Swift/Xcode desde cero | Mayor duracion en modulo preventivo aunque sea funcionalmente mas simple. | Primeros 3 meses concentran aprendizaje + preventivos.
Datos Excel con dominio anterior | Mapeo puede requerir limpieza manual y validacion con usuarios. | Bloque separado de migracion y validacion en V1.
Cambios de alcance por usuarios | Retrabajo en UI, reportes o modelo de datos. | Congelar V1 y pasar adicionales a modulos futuros.
Cloud/seguridad pendiente | Retrasos por accesos, politicas o despliegue. | Usar servicios cloud administrados y abstraer infraestructura.

## V1 6 meses turnos
Escenario 1 - V1 en 6 meses con turnos actuales
ID | Fase | Actividad | Inicio | Fin | Duracion dias | Horas estimadas | Entregable / criterio de cierre | Observaciones | S1 01/07 | S2 08/07 | S3 15/07 | S4 22/07 | S5 29/07 | S6 05/08 | S7 12/08 | S8 19/08 | S9 26/08 | S10 02/09 | S11 09/09 | S12 16/09 | S13 23/09 | S14 30/09 | S15 07/10 | S16 14/10 | S17 21/10 | S18 28/10 | S19 04/11 | S20 11/11 | S21 18/11 | S22 25/11 | S23 02/12 | S24 09/12 | S25 16/12 | S26 23/12 | S27 30/12
N-01 | Gestion | Inicio formal, alcance V1, backlog y criterios de aceptacion | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 10 | 14 | Backlog V1 congelado y matriz de alcance/no alcance | Presentado como inicio desde cero para mantener colchon. | ■ | ■
N-02 | Backend | Setup tecnico: repositorio, Xcode, cloud base, DB y estructura API | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 12 | 18 | Ambiente local/cloud inicial funcionando | Servicios cloud administrados; sin infraestructura on-premise. | ■ | ■ | ■
N-03 | Aprendizaje | Aprendizaje SwiftUI, Xcode, patrones iPad, navegacion y estado | 2026-07-13 | 2026-08-14 | 33 | 50 | Base de UI iPad y patrones reutilizables validados | Justifica que preventivo tome 3 meses aunque el flujo sea el mas sencillo. |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
N-04 | Preventivo | Analisis modulo preventivo: procedimientos, pasos, pruebas, resultados y firmas | 2026-07-20 | 2026-08-14 | 26 | 38 | Modelo funcional preventivo y mapeo de formularios | Incluye lectura de manuales/formatos y reglas de versionado. |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
N-05 | Preventivo | Backend preventivo: entidades, API, versionado, adjuntos y PDF base | 2026-08-03 | 2026-09-04 | 33 | 46 | API preventivo + almacenamiento de reportes y PDF base | PDF simple pero exportable desde V1. |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
N-06 | Preventivo | Frontend preventivo: lista, detalle, formulario, resultados, firmas y PDF | 2026-08-17 | 2026-09-18 | 33 | 62 | Flujo preventivo end-to-end en iPad | Incluye historicos, comentarios y estados Programado/En progreso/Completado/Cerrado. | [6 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
N-07 | QA | Pruebas y correcciones del modulo preventivo | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 10 | 22 | Preventivo estabilizado para validacion | Cierre de los primeros 3 meses. | [11 empty] | ■ | ■ | ■
N-08 | Backend | Backend comun: autenticacion, roles, seguridad basica, almacenamiento cloud y despliegue | 2026-10-01 | 2026-10-23 | 23 | 35 | Base comun productizable para V1 | Roles: tecnico, coordinador, jefe/boss y administrador. | [13 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
N-09 | Equipos | Pantalla equipos/activos: busqueda, jerarquia, detalle e historial base | 2026-10-12 | 2026-11-06 | 26 | 36 | Equipos navegables por jerarquia y busqueda | Base para preventivos, correctivos y trazabilidad. | [14 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
N-10 | Stock | Pantalla stock/almacenamiento: disponibilidad y seleccion para reemplazos | 2026-10-26 | 2026-11-13 | 19 | 28 | Stock visible y usable en cambio de componente | Best-effort, no sistema maestro de almacen. | [16 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
N-11 | Correctivo | Modulo correctivo: evento, reporte dinamico, reemplazo, timeline, firmas y PDF | 2026-11-02 | 2026-12-11 | 40 | 60 | Correctivo end-to-end con cambio de componente | Incluye selector por subsistema/equipo/asset y versionado. | [17 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
N-12 | Migracion | Migracion de Excel: limpieza, mapeo del dominio anterior al nuevo y carga inicial | 2026-11-16 | 2026-12-18 | 33 | 42 | Datos iniciales cargados y validados con muestras | No asume que los Excel ya vienen limpios. | [19 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
N-13 | QA | Integracion total, UAT, correcciones, documentacion y traspaso | 2026-12-07 | 2026-12-31 | 25 | 35 | V1 lista para piloto/control interno | Incluye guia de uso y checklist de despliegue. | [22 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
N-14 | Buffer | Colchon por fallas, guardias, cambios menores y esperas de validacion | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 184 | 34 | Reserva de gestion de riesgo | No se debe consumir desde el inicio; protege la fecha final. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Total horas
Notas
Los primeros 3 meses se concentran en aprendizaje SwiftUI/Xcode y modulo preventivo para reflejar curva de aprendizaje real.
El cronograma asume que no se usara asistente de codigo y que una sola persona ejecutara frontend, backend, base de datos, PDF, QA y migracion.
El buffer operativo existe porque el trabajo de mantenimiento puede interrumpirse por fallas de equipos o actividades no planificadas.

## V1 dedicado 4 meses
Escenario 2 - V1 en 4 meses con dedicacion completa a la aplicacion
ID | Fase | Actividad | Inicio | Fin | Duracion dias | Horas estimadas | Entregable / criterio de cierre | Observaciones | S1 01/07 | S2 08/07 | S3 15/07 | S4 22/07 | S5 29/07 | S6 05/08 | S7 12/08 | S8 19/08 | S9 26/08 | S10 02/09 | S11 09/09 | S12 16/09 | S13 23/09 | S14 30/09 | S15 07/10 | S16 14/10 | S17 21/10 | S18 28/10
D-01 | Gestion | Inicio formal, alcance V1, decisiones tecnicas y backlog congelado | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 7 | 20 | Plan V1 cerrado y criterios de aceptacion | Dedicacion completa reduce esperas y cambios de contexto. | ■
D-02 | Backend | Setup tecnico cloud, DB, API, autenticacion base, CI/despliegue inicial | 2026-07-01 | 2026-07-17 | 17 | 45 | Ambiente cloud y local listo | Ideal con trabajo remoto/turno dia para continuidad. | ■ | ■ | ■
D-03 | Aprendizaje | Aprendizaje SwiftUI/Xcode aplicado + componentes visuales reutilizables | 2026-07-08 | 2026-07-31 | 24 | 70 | Shell iPad y libreria base de componentes | Aunque haya dedicacion, se mantiene curva de aprendizaje. |  | ■ | ■ | ■ | ■
D-04 | Preventivo | Modulo preventivo completo: dominio, backend, frontend, firmas, versionado y PDF | 2026-07-20 | 2026-08-28 | 40 | 135 | Preventivo end-to-end validable | Se comprime respecto al escenario 1 por continuidad diaria. |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
D-05 | Backend | Backend comun productivo: roles, seguridad, adjuntos, auditoria basica y almacenamiento | 2026-08-17 | 2026-09-11 | 26 | 75 | Backend V1 estabilizado | Servicios cloud administrados. | [6 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
D-06 | Equipos | Equipos/activos: jerarquia, busqueda, detalle, historial y relaciones | 2026-08-31 | 2026-09-18 | 19 | 55 | Pantalla equipos operativa | Base transversal para reportes y trazabilidad. | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
D-07 | Stock | Stock/almacenamiento: disponibilidad, detalle y uso en reemplazos | 2026-09-07 | 2026-09-25 | 19 | 45 | Stock integrado a correctivos | Vista best-effort, sin integracion formal de almacen. | [9 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
D-08 | Correctivo | Correctivos: creacion evento, reporte dinamico, cambio componente, timeline, firmas y PDF | 2026-09-14 | 2026-10-09 | 26 | 90 | Correctivo end-to-end validable | Incluye selector de asset por subsistema y equipo. | [10 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
D-09 | Migracion | Migracion Excel: limpieza, mapeo, scripts de carga y validacion por muestras | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 19 | 60 | Carga inicial de datos en nuevo dominio | Necesita acceso temprano a Excel reales. | [12 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
D-10 | QA | Integracion total, UAT, hardening, documentacion y despliegue piloto | 2026-10-05 | 2026-10-31 | 27 | 75 | V1 lista para piloto/control interno | Incluye retrabajo posterior a validacion. | [13 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
D-11 | Buffer | Colchon por retrabajo, validaciones y bloqueos de datos/accesos | 2026-07-01 | 2026-10-31 | 123 | 60 | Reserva de riesgo | Mantener para no perder fecha de octubre. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Total horas
Notas
Plazo recomendado: 4 meses. Es mas defendible que prometer 2 o 3 meses porque sigue siendo una sola persona y se asume desarrollo manual.
La condicion importante es reducir interrupciones: turno dia, remoto cuando sea posible, validaciones agendadas y acceso temprano a datos Excel.
Si se exige 3 meses, deberia recortarse alcance o aceptar mayor riesgo en QA, migracion y hardening.

## Futuros turnos
Modulos futuros - escenario con turnos actuales (tiempo adicional fuera de V1)
ID | Fase | Actividad | Inicio | Fin | Duracion dias | Horas estimadas | Entregable / criterio de cierre | Observaciones | S1 01/01 | S2 08/01 | S3 15/01 | S4 22/01 | S5 29/01 | S6 05/02 | S7 12/02 | S8 19/02 | S9 26/02 | S10 05/03 | S11 12/03 | S12 19/03 | S13 26/03 | S14 02/04 | S15 09/04 | S16 16/04 | S17 23/04 | S18 30/04 | S19 07/05 | S20 14/05 | S21 21/05 | S22 28/05 | S23 04/06 | S24 11/06 | S25 18/06 | S26 25/06 | S27 02/07 | S28 09/07 | S29 16/07 | S30 23/07 | S31 30/07
F1-N01 | Futuro | Modulo cronograma/PCON: importacion Excel, calendario anual/mensual y actividades vencidas | 2027-01-04 | 2027-02-26 | 54 | 120 | PCON visible y administrable dentro de la app | Fuera de V1. Requiere confirmar formato definitivo del Excel PCON. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
F1-N02 | Futuro | Pantalla administrador/coordinador: actividades semanales, plantillas, procedimientos y asignaciones | 2027-02-01 | 2027-03-26 | 54 | 115 | Gestion semanal por coordinador/admin | Objetivo directo para reemplazar planificacion manual en Excel. |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
F1-N03 | Futuro | Gestion de turnos y calendario de personal | 2027-03-15 | 2027-04-23 | 40 | 75 | Turnos y asignaciones operativas | Permite asignar tecnicos y ver disponibilidad. | [10 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
F1-N04 | Futuro | Dashboards jefe/admin: KPIs, pendientes, MTTR/MTBF preparatorio y productividad | 2027-04-05 | 2027-05-14 | 40 | 85 | Tableros ejecutivos iniciales | Consume datos generados por V1. | [13 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
F1-N05 | Futuro | Notificaciones y aprobaciones: alertas in-app/email y flujos opcionales | 2027-05-03 | 2027-05-28 | 26 | 55 | Alertas y aprobaciones basicas | Debe mantenerse separado del cierre del coordinador. | [17 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
F1-N06 | Futuro | Integraciones SAP/almacen: validacion de codigos, sincronizacion inventario y trazabilidad externa | 2027-05-17 | 2027-07-30 | 75 | 95 | POC/API de integracion prioritaria | Depende de accesos corporativos/API; se extiende para encajar con turnos actuales. | [19 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
F1-N07 | Buffer | Buffer fase futura por accesos, validacion usuarios y cambios de proceso | 2027-01-04 | 2027-07-31 | 209 | 60 | Reserva fase futura | Necesario por dependencias externas y capacidad parcial. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Total horas
Notas
Estos modulos no forman parte de los primeros 6 meses de V1. Se muestran para evidenciar demanda posterior y justificar horas extra o dedicacion.
Con turnos actuales, una fase futura razonable toma alrededor de 7 meses adicionales por la misma limitacion de capacidad.

## Futuros dedicado
Modulos futuros - escenario dedicado (tiempo adicional fuera de V1)
ID | Fase | Actividad | Inicio | Fin | Duracion dias | Horas estimadas | Entregable / criterio de cierre | Observaciones | S1 01/11 | S2 08/11 | S3 15/11 | S4 22/11 | S5 29/11 | S6 06/12 | S7 13/12 | S8 20/12 | S9 27/12 | S10 03/01 | S11 10/01 | S12 17/01 | S13 24/01 | S14 31/01 | S15 07/02 | S16 14/02 | S17 21/02 | S18 28/02
F1-D01 | Futuro | Cronograma/PCON nativo: importacion, calendario, vencidos y plan mensual | 2026-11-02 | 2026-12-04 | 33 | 115 | Modulo PCON/calendario operativo | Arranca despues de V1 dedicada. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
F1-D02 | Futuro | Admin/coordinador: actividades semanales, plantillas, procedimientos, usuarios y permisos | 2026-11-16 | 2026-12-31 | 46 | 130 | Administracion operativa inicial | Concentra lo pedido para rol coordinador y administrador. |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
F1-D03 | Futuro | Gestion de turnos y asignaciones por equipo | 2026-12-14 | 2027-01-15 | 33 | 75 | Calendario de turnos/asignaciones | Depende de reglas reales de cuadrilla. | [6 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
F1-D04 | Futuro | Dashboards jefe/admin y reportes agregados | 2027-01-04 | 2027-01-29 | 26 | 75 | KPIs y reportes gerenciales | Requiere datos historicos suficientes. | [9 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
F1-D05 | Futuro | Notificaciones/aprobaciones y flujos de comunicacion | 2027-01-18 | 2027-02-12 | 26 | 60 | Alertas in-app/email iniciales | No reemplaza cierre de coordinador. | [11 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
F1-D06 | Futuro | SAP/almacen/offline: integraciones priorizadas y mejora de resiliencia | 2027-02-01 | 2027-02-26 | 26 | 95 | Integracion o POC priorizado | Sujeto a accesos corporativos. | [13 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
F1-D07 | Buffer | Buffer fase futura por validacion, seguridad y cambios de alcance | 2026-11-02 | 2027-02-26 | 117 | 70 | Reserva fase futura | Mantener para no afectar fecha final. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Total horas
Notas
Con dedicacion, los modulos futuros pueden iniciar inmediatamente despues de V1 y comprimirse a unos 4 meses adicionales.
Las integraciones dependen mas de accesos corporativos que de programacion pura.

## Matriz de modulos
Matriz de alcance V1 y futuro
Modulo | En V1 | Escenario 1 | Escenario 2 | Incluye | No incluye / futuro | Dependencias
Preventivos | Si | Jul-Sep 2026 | Jul-Ago 2026 | Lista, detalle, formulario, pasos, pruebas, resultados, firmas, PDF, versionado, cierre/reapertura. | PCON nativo avanzado, calendario drag-and-drop. | Procedimientos, formatos y validacion del equipo.
Correctivos | Si | Nov-Dic 2026 | Sep-Oct 2026 | Crear evento, reporte dinamico, tareas, cambio de componente, timeline, firmas, PDF. | Taxonomia avanzada de fallas, procedimientos correctivos estandarizados. | Reglas reales de cambio de componente y datos de activos.
Equipos/activos | Si | Oct-Nov 2026 | Ago-Sep 2026 | Busqueda, jerarquia, detalle, historial base. | Gestion completa de ciclo de vida y analitica avanzada. | Catalogo de activos y jerarquias validadas.
Stock/almacenamiento | Si | Oct-Nov 2026 | Sep 2026 | Vista best-effort, detalle y seleccion para reemplazos. | Sincronizacion formal con almacen, conteo maestro, compras. | Excel/lista de stock y reglas de almacen.
Migracion Excel | Si | Nov-Dic 2026 | Sep-Oct 2026 | Mapeo dominio anterior a nuevo, limpieza y carga inicial. | Migraciones recurrentes automáticas complejas. | Acceso a Excel reales y usuarios para validar muestras.
Cronograma/PCON | No | Ene-Feb 2027 | Nov-Dic 2026 | Modulo futuro de calendario y plan anual/mensual. | Fuera de V1 inicial. | Formato PCON definitivo.
Admin/coordinador semanal | No | Feb-Mar 2027 | Nov-Dic 2026 | Gestion de actividades semanales, plantillas y asignaciones. | Fuera de V1 inicial. | Proceso semanal validado.
Dashboards | No | Abr-May 2027 | Ene 2027 | KPIs jefe/admin. | Fuera de V1 inicial. | Datos historicos suficientes.
SAP/almacen/offline | No | May-Jun 2027 | Feb 2027 | Integraciones/POC y resiliencia. | Fuera de V1 inicial. | APIs, credenciales y aprobaciones corporativas.